## Tasks
Phase | Task | Mô tả | Người thực hiện | Deadline | Link
Tiền xử lí dữ liệu | Phân tích dữ liệu (EDA) | Vẽ plot các thứ, càng nhiều càng tốt. Nói chung là phân tích các biến đầu vào. Giai đoạn này không có chọn biến target (không có y), chỉ phân tích các biến nó như thế nào thôi, vì mình không dự đoán gì ở giai đoạn này | Tam | 2022-11-19
| Tiền xử lí | Chuyển đổi các biến categorical thành số, tạo hàm làm khuyết dữ liệu (chỗ nào trống điền -1 chẳng hạn, nói chung là nó khác biệt), hàm làm khuyết có thể làm khuyết theo từng batch (có thể chọn 1 batch là bao nhiêu sample luôn), làm khuyết X% batch | Quoc | 2022-11-19
Xây dựng kiến trúc GAN | Xây dựng mô hình | Xây dựng generator, discriminator và tổng thể kiến trúc GAN để điền khuyết | Hoàng Anh | 2022-11-19
Đánh giá | Xây dựng mô hình dự đoán | Sử dụng các kiến trúc ML, DL để dự đoán dữ liệu timeseries (dữ liệu được điền khuyết từ GAN và điền khuyết bằng các phương pháp truyền thống) | Truong
| Phân tích dữ liệu đã được điền khuyết | Như bước phân tích dữ liệu ở phase tiền xử lí dữ liệu, nhưng ở dữ liệu đã được điền khuyết bằng GAN và các phương pháp truyền thống. Giai đoạn này mình mới chọn biến target (temperature hoặc aqi gì đó) | Who is this?
| Tổng hợp kết quả so sánh | Tổng hợp các kết quả dữ đoán (RMSE, R^2, hoặc một metric nào đó)